## Tabelle1
Zeitplan CERED Projekt
|  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  | 2021-12-01 |  |  |  |  | 2022-01-01
| Kalenderwoche | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 01 | KW 02 | KW 03 | KW 04 | KW 45
Weihnachten und Jahreswechsel
Pilotierung |  | 2021-10-01 KW 40: Pilotierung
Datenerhebung | bar: 2021-10-01 KW 40 to 2021-10-01 KW 43
Datenauswerung | bar: 2021-11-01 KW 44 to 2021-11-01 KW 45
Vorstellung Kolloquium
Registered Report |  | 2021-10-01 KW 40: Registered Report
Intro | bar: 2021-10-01 KW 40
Methoden | bar: 2021-11-01 KW 46 to 2021-11-01 KW 47
Powerberechnung | bar: 2021-12-01 KW 48 to 2021-12-01 KW 49
Rückmeldung Co-Autoren | bar: 2021-12-01 KW 49 to 2021-12-01 KW 50; 2022-01-01 KW 02
Finalisierung | bar: 2021-12-01 KW 50; 2022-01-01 KW 02
Einreichung | bar: 2022-01-01 KW 03 to 2022-01-01 KW 04