## Tabelle1
Zeitplan CERED Projekt
|  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  | 2021-12-01 |  |  |  |  | 2022-01-01
| Kalenderwoche | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 01 | KW 02 | KW 03 | KW 04
Weihnachten und Jahreswechsel
Pilotierung |  | 2021-10-01 KW 40: Pilotierung
| Datenerhebung | 2021-10-01 KW 43: bis 31.10.
| Datenauswerung | 2021-11-01 KW 47: bis 30.11.
Vorstellung Kolloquium
Registered Report |  | 2021-10-01 KW 40: Registered Report
| Intro | 2021-10-01 KW 43: bis 31.10.
| Methoden | 2021-10-01 KW 41: bis 10.10.
| Erstellung Auswertungsskripte | 2021-11-01 KW 47: bis 30.11.
| Powerberechnung | 2021-12-01 KW 49: bis 10.12.
| Rückmeldung Co-Autoren | 2022-01-01 KW 02: bis 14.01.
| Finalisierung | 2022-01-01 KW 02: bis 14.01.
| Einreichung | 2022-01-01 KW 04: bis 30.01.